## 事後評価
(参考) 社会資本総合整備計画 事後評価書 | [19 empty] | 2020-04-01
計画の名称 |  |  | 柏市総合交通戦略の推進
計画の期間 |  |  | 平成29年度 ～ 平成31年度 （3年間） | [7 empty] | 交付対象 |  |  | 柏市
計画の目標
１．環境・ひとにやさしい交通 地球温暖化への対策や少子高齢化に対応するため，低炭素かつユニバーサルな都市づくりに向けて，交通が担う役割をしっかり果たす。 ２．豊かな暮らしを支える安全で安心な交通 多様化する市民ニーズや活発な市民活動を支えるため，誰もがどこへでも安全・安心に移動できる交通環境を整える。 ３．まちの魅力を高め交流を促進する交通 中心市街地の活性化や国際学術研究都市づくりの推進，さらに地域の特色ある自然や文化などとの交流を促進するため，多角的な交通ネットワークを構築する。 ４．市民等との協働により支え合う交通 持続可能な交通体系を実現するため，市民，交通関係者の協働・連携による多様な主体が参加する体制をつくる。
計画の成果目標（定量的指標）
①高柳駅における駅アクセス時間の短縮
②生活圏の移動における自転車利用率の増加
③沼南地域乗合交通の利用者数増加
定量的指標の定義及び算定式 | [15 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  | 備考
[16 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[16 empty] | （H29当初） | （H30末） |  | （H31末）
| ①高柳駅西口におけるバスから鉄道の乗り継ぎ時間を計測 | [14 empty] | ４分 | ２分 |  | ２分
【当初：暫定バス停留所⇒(駅前広場・自由通路未整備）⇒柏方面行きホーム】，【Ｈ30末：駅前広場⇒（駅前広場・自由通路整備完了・橋上駅舎完了）⇒柏方面行きホーム】
| ②市民の交通に関する意識アンケート（平成21年実施）の設問「鉄道を利用しない場合の交通手段」を最終年度に実施し比較する。 | [14 empty] | 25% | （事業中のため未設定） |  | 30%
| ③乗合ジャンボタクシー，オンデマンド交通の乗降者数調べから比較する。 | [14 empty] | 16,000人 | 16,500人 |  | 17,000人
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 1781.6 | 百万円 | Ａ | 1717.3 | 百万円（うち提案事業分 0百万円） | Ｂ | 54.8 | 百万円 | Ｃ | 9.5 | 百万円 | Ｄ | 0 | 百万円 | 効果促進事業費の割合 | 0.5%(20%まで)
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
事 後 評 価
１，交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  |  | （事業箇所） |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H29 |  | H30 | H31
A13-001 | 交通 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 柏北部地域都市交通システム整備事業（北柏駅北口エスカレーター整備） |  |  |  |  | ES1基設置 |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 112.8
A13-002 | 交通 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 柏南部1地域都市交通システム整備事業（高柳駅自由通路整備） |  |  |  |  | W=6ｍ,L=43ｍ EV2基・ES2基設置 |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 726.1
A13-003 | 交通 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 柏南部1地域都市交通システム整備事業（高柳駅西側駐輪場整備） |  |  |  |  | 延べ面積1,200㎡，駐輪台数700台 |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 213.6
A13-004 | 交通 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 柏南部2地域都市交通システム整備事業（沼南乗継ぎ場環境整備） |  |  |  |  | 乗継待合所設置（平屋・面積26㎡） |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 4.8
A13-005 | 交通 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 柏南部1地域都市交通システム整備事業（高柳駅橋上駅舎整備） |  |  |  |  | 橋上駅舎化 |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 660
[19 empty] | 合計 |  | 1717.3
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [8 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H29 |  | H30 | H31
B13-001 | 道路 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | （市道）01076号線 他19路線 (歩行環境整備) |  |  |  |  | 段差解消，誘導ブロック L=4ｋｍ |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 40.3
B13-002 | 道路 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | （市道）01050号線 他主要路線 (自転車走行環境整備) |  |  |  |  | 走行空間の確保 Ｌ=3ｋｍ |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 14.5
[19 empty] | 合計 |  | 54.8
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
B13-001 | 交通(A13-001)(A13-002)(A13-005)による交通施設整備と併せ，道路・駅前広場等の段差を解消により，安心・安全な歩行環境を創出し，中心市街地の活性化，公共交通の活性化が図れる。
B13-002 | 交通(A13-003)による交通施設整備と併せ，歩行者，自転車，自動車の交通量等の実態，道路の構造踏まえて，走行環境の分離を推進していくことで，自転車の利用環境を向上させる。
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H29 |  | H30 | H31
C13-001 | 計画･調査 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 歩道バリアフリー整備計画策定事業 |  |  |  |  | 道路特定事業計画，バリアフリー実施計画の策定 対象経路約15.7km |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 6.5
C13-002 | 計画･調査 | 一般 | 柏市 | 直接 | 柏 市 |  |  | 総合交通戦略効果評価事業 |  |  |  |  | アンケート調査・整備効果分析等 |  |  | 柏 市 |  |  |  |  | 3
[19 empty] | 合計 |  | 9.5
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
C13-001 | 交通(A13-002)(A13-005)による交通施設整備と併せ，歩道の効果的・効率的なバリアフリー化の実施計画を定め整備することによって，高齢者・障害者等も安心して安全に外出できる交通環境を確保することができる。
C13-002 | 交通(A13-002)～(A13-005)による事業実施によってもたらされた整備効果を分析することで，今後の事業実施に役立てることができる。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |  |  |  | （該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  |  | 事業内容 （面積等） |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H29 |  | H30 | H31
[19 empty] | 合計 |  | 0
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
２，事業効果の発現状況，目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | [6 empty] | ・今後更なる交通不便地域の増加が見込まれる中，公共交通のあり方を検討するとともに，利便性の向上や機能強化に取り組んでいく。 ・高柳駅自由通路及び橋上駅舎整備は一体整備として着手し，部分的に供用させながら平成31年度に全て完成した。駅へのアクセス性や利便性が向上し，柏南部地域の交通拠点として機能している。
Ⅱ定量的指標の達成状況 |  |  |  | 指標①高柳駅西側におけるバスから鉄道の乗り継ぎ時間を計測 |  |  | 最終目標値 |  | ２分 | 目標値と実績値に 差が出た要因 |  |  | 平成26年度末に西口駅前広場が供用され，バス停を暫定バス停留所から駅前広場に移設したことにより，乗り継ぎ時間は４分と短縮が図れた。そして平成28年度から部分的に供用させながら平成31年度に，自由通路と橋上駅舎が完成したことで，最終目標である２分を達成した。
[7 empty] | 最終実績値 |  | ２分
|  |  |  | 指標②市民の交通に関する意識アンケート（平成21年実施）の設問「鉄道を利用しない場合の交通手段」を最終年度に実施し比較する。 |  |  | 最終目標値 |  | 30% | 目標値と実績値に 差が出た要因 |  |  | 以前アンケートを実施した平成21年から10年が経過し，人々の移動手段やニーズに変化が生じたことが要因と考えられる。H30年度に実施されたパーソントリップ調査の結果を見ても，駅までの移動手段として自転車以外の交通手段とりわけ徒歩で向かう割合が増加している。
[7 empty] | 最終実績値 |  | 8%
|  |  |  | 指標③コミニティバス，乗合ジャンボタクシー乗降者数調べから比較する。 |  |  | 最終目標値 |  | 17,000人 | 目標値と実績値に 差が出た要因 |  |  | 平成24年度にコミュニティバスを廃止し，代替交通手段としてデマンド交通の運行を開始した。近年の利用人数は毎年増加傾向にあり，市民への周知も進み運行エリア周辺に住む市民の中でも定着していると考える。
[7 empty] | 最終実績値 |  | 20,224人
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述） | [6 empty] | ・道路特定事業計画に定められた特定経路に対し，歩道の段差解消や誘導ブロックを整備し，交通結節点へアクセスする道路に対するバリアフリーへ大きく寄与した。 ・北柏駅北口エスカレーターの整備により，鉄道駅バリアフリー整備の進捗に大きく寄与した。 ・平成27年度に柏市自転車総合計画を策定し，今後の自転車通行環境の向上に寄与した。自転車通行環境整備に関しては継続して実施していく。
３，特記事項（今後の方針等）